## Sheet1
		Desired Average Rate

Iteration	Task points completed	Cumulative Task Points Completed	Total Task Points	Change in task points				Today's date is	12/02/14
0	2	2	13.5	13.5
1	0	2	13.5	0
2	0	2	13.5	0
3	0	2	13.5	0
4	0	2	13.5	0
5	2	4	13.5	0
6	0	4	13.5	0
7	5	9	13.5	0
8	0.5	9.5	13.5	0
9			13.5	0
10			13.5	0
11			13.5	0
12			13.5	0
13			13.5	0
14			13.5	0
Burn Up Chart Sprint 3 -- iSlugs
Iteration (weekday cycle)
Task points